## Tabelle1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 1
Date & Time |  | 2022-04-19 18:00
Group Number |  | 21
Participant 1 |  | Loisel Andrija
Participant 2 |  | Reynaud Cade
Participant 3 |  | Stadler Alexander
Participant 4 |  | Dragnev Laurenz
Participant 5 |  | Wograndl Raoul Christian
Mentor |  | Richter Georg
List the Ids of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
1 | Backend | 25 | 15 | -10
2 | Vokabelspiel erstellen | 30 | 30 | 0
3 | Vokabeldatenbank erstellen und befüllen | 5 | 5 | 0
4 | Internetseiten dynamisch mit JavaScript gestalten | 10 | 10 | 0 |  |  | Hiermit sind unter anderem AJAX-Calls gemeint, um Teilinhalte der Internetseiten dynamisch nachzuladen
5 |  |  |  | 0
6 |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 0
… |  |  |  | 0
… |  |  |  | 0
n |  |  |  | 0
7 |  |  |  | -10 | 0 | 0
fill out the orange fields
Transfer your estimate as well as your real effort from your planing tool to this protocol