## Tabelle1
Zeitaufwand - Studyhelp
Name | Laurenz Dragnev
Matrikelnummer | if21b182
Stunden | Beschreibung
20 | Meetings (Sowohl Gruppen- als auch Sprint-Reviews mit dem Betreuer)
4 | Monday Board eingerichtet, strukturiert und verwaltet
2 | REST Schnittstelle für Projekt eingerichtet
1 | Vokabel Datenbanken erstellen und für dumps für jede Datenbank für Kollegen erstellt
10 | Loginsystem in PHP erstellt
1 | Profilansicht Grundlage (Aufbau)
5 | "Vocabhandler" zum einfachen einspielen von Vokabeln in die Datenbank erstellt
1 | User/freunde/gameresults Datenbenk erstellt und dumps erstellt um den Kollegen die Datenbank einzurichten
5 | "Friendhandler" für Freundesanfragen erstellt
2 | Error handling/Nachrichten für Freunde-System erstellt
8 | Userverwaltung für Admins erstellt
4 | Sicherheitsmaßnahmen für für die Website implementiert
4 | Bugfixing im Backend
5 | Recherche
1 | Terminvereinbarungen und Kommunikation zwischen Lektor und Kollegen (Teamleiterrolle)
2 | Projekt für Abgabe vorbereiten (genaue Ordnerstruktur erstellen, Stundenliste schreiben, Stundenliste von Kollegen organisieren etc…)
5 | Präsentationsvideo drehen und bearbeiten
80