## Tabelle1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 5
Date & Time |  | 2022-05-31 19:00
Group Number |  | 21
Participant 1 |  | Loisel Andrija
Participant 2 |  | Reynaud Cade
Participant 3 |  | Stadler Alexander
Participant 4 |  | Dragnev Laurenz
Participant 5 |  | Wograndl Raoul Christian
Mentor |  | Richter Georg
List the Ids of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
1 | Freundesanfragen können angenommen / abgelehnt werden | 4 | 4 | 0
2 | Freunde werden in einer Liste angezeigt | 2 | 2 | 0
3 | Freundesanfragen können über eine Suchleiste abgeschickt werden | 5 | 5 | 0
4 | Autocomplete über AJAX-Calls für Freundesanfragen implementiert | 3 | 3 | 0
5 | DB um eine Tabelle für Freunde und Freundschaftsanfragen erweitert | 1 | 1 | 0
6 |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 0
… |  |  |  | 0
… |  |  |  | 0
n |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
fill out the orange fields
Transfer your estimate as well as your real effort from your planing tool to this protocol